## in corso non usare (hidden)
NON USARE
Tipo proc. | OGGETTO FORNITURA/SERVIZIO | STATO DEL PROCEDIMENTO |  | DURATA |  |  | ATTI ASSUNTI |  |  | DATA PRESUNTA DI AGGIUDI-CAZIONE | RIFERIMENTO
|  |  |  | N. MESI | DATA INIZIO | DATA TERMINE | N. | DATA | TOTALE (IVA inclusa) |  | Settore | Resp. Proc.
PI: | service lavaendoscopi aziendali | 2 | in corso stesura CS PER AVVIO PROCEDURA | 72 |  |  |  |  | 780000 | 2011-08-30 | 1 | EB
PN | Accordo Quadro per fornitura di ottiche | 2 | in corso stesura CS | [7 empty] | 1 | EB
PN | ampliamento rete aziendale | 0 | procedura da avviare | [5 empty] | 190000 | 2011-06-30 | 1 | EB
rdo | Acquisto 100 pc con monitor | 3 | IN CORSO RDO scadenza lu 14.3 |  |  |  | 117 | 2011-02-25 | 54000 | 2011-03-31 | 1 | GB
rdo | 50 stampanti | 3 | IN CORSO RDO scadenza lu 14.3 | [5 empty] | 5000 | 2011-03-31 | 1 | GB
OL | Acquisto server per informatica | 2 | in corso stesura CS |  |  |  | 161 | 2011-03-09 | 114000 | 2011-04-30 | 1 | EB
PN | Acquisto autovettura per Direzione Aziendale | 0 | Inviato decreto avvio procedura | [5 empty] | 48000 | 2011-04-15 | 1 | EB
PN | Acquisto 25 Notebook Consip | 0 | Inviato decreto avvio procedura | [5 empty] | 17745 | 2011-04-30 | 1 | GB
PN | Colonna per artroscopia Blocco Op Ort Gavardo | 2 | in corso stesura CS | [5 empty] | 60000 | 2011-03-30 | 1 | EB
PN | Acquisto ecocardiografo per Cardiologia Gavardo | 2 | in corso stesura capitolato |  |  |  | 38 | 25.01.2011 | 72000 | 2011-04-30 | 1 | EB
EST | Trapano ortopedico per Ortopedia Manerbio a completamento dotazione | 2 | in corso definizione configurazione | [5 empty] | 20000 | 2011-04-15 | 1 | EB
EST | Acquisto monitor multiparametrici per vari Reparti e servici aziendali (PI 2011) | 2 | in corso verifica configurazione e autorizzazione attivazione nuova Pat neonatale | [5 empty] | 45000 | 2011-04-30 | 1 | RC
PN | Acquisto 4 ventilatori polmonari da trasporto PI 2011 | 4 | in corso valutazione offerte | [5 empty] | 26000 | 2011-04-30 | 1 | RC
PN | Acquisto sistema GDX per oculistica Manerbio | 3 | in corso valutazione offerte trattativa 22 aprile | [5 empty] | 35000 | 2011-04-30 | 1 | RC
PN | Acquisto 15 pulsossimetri per SIC PI 2011 | 4 | in corso valutazione offerte | [5 empty] | 8000 | 2011-04-30 | 1 | RC
PN | N. 5 Incubatrici nuova neonatalogia Desenzano | 4 | in corso valutazione offerte | [5 empty] | 60000 | 2011-04-30 | 1 | RC
PN | Acquisto Centrifuga refrigerato Centro Trasfusionale Manerbio | 5 | Inviata al DG proposta di aggiudicazione | [5 empty] | 35000 | 2011-03-30 | 1 | RC
PN | Acquisto Montavetrini automatico | 4 | In corso prove | [5 empty] | 20000 | 2011-04-30 | 1 | RC
PN | Affidamento fornitura in service triennale di videocapsule | 4 | In corso prove | 36 |  |  | 1288 | 2010-12-20 | 45000 | 2011-03-30 | 1 | RC
PN | Acquisto sistema per videointubazione sala parto Desenzano | 4 | In corso prove | [5 empty] | 10000 | 2011-04-30 | 1 | RC
LP | Licitazione privata per acquisto 2 polifunzioneli digitali Radiologia Ospedale di Gavardo e Desenzano | 6 | apertura buste 15.3.2011 |  |  |  | 968 | 2010-09-20 | 612000 | 2011-03-30 | 1 | EB
GA | Noleggio ecocardiografi |  | Gara aggregata con IRCCS S. Matteo Pavia per accordo quadro noleggio ecografi |  |  |  | 787 | 1977/2010 |  | 2011-05-31 | 1 | EB
PN | Service pompe per nutrizione enterale | 1 | scadenza presentazione offerte il 31/01/2011 | 72 | 2010-09-01 | 2016-08-31 | 515 | 2010-05-10 | 60000 | 2011-03-31 | 2 | AP
PN | Carte diagramamte originali | 1 | adottato decreto avvio procedure | 72 | 01.03.2011 | 2017-02-28 | 1336 | 30.12.2010 | 144000 | 2011-02-28 | 2 | AP
GA | Sistemi dialitici |  | Delega al Direttore Spedali Bs |  |  |  | 54 | 2011-02-01 | 8949600 | 2012-04-01 | 2 | AP
PN | Sonde e cateteri(diverse procedure) | 2 | In corso raccolta dati per stesura capitolato speciale | [5 empty] | 280000 | 2011-09-30 | 3 | PB
LP | Servizio di sanificazione ambientale e raccolta e smaltimento rifiuti | 4 | In corso raccolta dati per stesura capitolato speciale | 108 | 2011-12-01 | 2020-11-30 |  |  | 37800000 | 2011-09-30 | 3 | PB
PN | Aghi per rianimazione | 0 | Fase di predisposizione Capitolato con Dr. Gambera | 36 | 2011-07-01 | 2014-06-30 | 188 | 15/03/2011 | 216000 | 2011-06-01 | 4 | EI
PN | Set per anestesia e rianimazione | O | Fase di predisposizione Capitolato con Dr. Gambera | 72 | 2011-07-01 | 2017-06-30 | 193 | 2011-03-15 | 102000 | 2011-06-01 | 4 | EI
PN | Aghi fistola | 3 | In attesa di valutazione della campionatura | 60 | 2011-06-01 | 2016-05-31 | 79 | 2011-02-15 | 130000 | 2011-06-01 | 4 | EI
TE | Terapia per neuromodulazione sacrale (incontinenza fecale) - ESCLUSIVA Ditta Medtronic | 3 | Inviato Capitolato Speciale al concorrente: ricezione offerte entro il 15/03/11 | 48 | 2011-04-01 | 2016-05-31 | 68 | 2011-02-08 | 50000 | 2011-01-31 | 4 | EI
PN | Service per dosaggio di HCV RNA qualitativo | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 72 | 2012-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 198000 | 2011-10-31 | 5 | BG
PN | Service per metodiche sieroimmunologiche EIA in micropiastra | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 60 | 2011-09-01 | 2016-08-31 |  |  | 170000 | 2011-07-15 | 5 | MZ
PN | Detergente-Disinfettante per strumenti/ferri chirurgici | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 48 | 2011-07-01 | 2015-06-30 |  |  | 126720 | 2011-05-15 | 5 | RT
PN | Soluzioni per irrigazione, sodio cloruro e glicina, varie formulazioni. (Prodotti non rientranti nella gara regionale Soluzioni Infusionali) | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 60 | 2012-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 180000 | 2011-10-31 | 5 | RT
PN | Acqua sulfurea | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 60 | 2012-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 39600 | 2011-10-31 | 5 | RT
GA | Prodotti per la nutrizione artificiale enterale | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale per gara aggregata con ASL Brescia | 36 | 2012-01-01 | 2014-12-31 |  |  | 93500 | 2011-11-30 | 5 | RT
GA | Disinfettanti (lotti non previsti convenzioni CRA) | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale per gara aggregata con Mantova | [6 empty] | 2011-12-31 | 5 | RT
OL | Imipenem 500mg fiala (ricontrattazione) | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 32 | 2011-06-15 | 2014-02-14 |  |  | 118800 | 2011-04-30 | 5 | SF
OL | Docetaxel soluzione pronta 20mg e 80mg (ricontrattazione) | 4 | In corso valutazione offerte | 32 | 2011-05-01 | 2013-12-31 |  |  | 198000 | 2011-03-20 | 5 | SF
OL | Ropivacaina cloridrato varie formulazioni/dosaggi. (ricontrattazione) | 4 | In corso valutazione offerte | 32 | 2011-05-15 | 2013-12-31 |  |  | 163460 | 2011-03-31 | 5 | SF
OL | Acido micofenolico sale di mofetile 500mg capsule/compresse rivestite (ricontrattazione) | 3 | Inviato Capitolato Speciale ai concorrenti: ricezione offerte entro il 22.03.2011 | 31 | 2011-05-15 | 2013-12-31 |  |  | 83160 | 2011-04-10 | 5 | SF
C | Disinfettanti (parte 2) | 7 | In corso valutazione Servizio Farmacia dei prodotti aggiudicati per adesione CRA | 12 | 2011-04-01 | 2011-03-31 |  |  |  | 2011-03-31 | 5 | RT
LP | Aghi cannula di sicurezza e farfalla di sicurezza | 0 | In corso stesura bando e decreto di avvio procedure | 72 | 2012-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 2664000 | 2011-11-15 | 6 | PF
PN | Set per Monitoraggio pressione arteriosa cruenta | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 96 | 2011-06-15 | 2019-06-14 | 713 | 2010-06-28 | 100000 | 2011-05-31 | 6 | CV
AG | Medicazioni varie 1a tranche | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 24 | 2011-02-15 | 2013-02-14 |  |  | 400000 | 2012-01-01 | 6 | CV
PN | Medicazioni varie 2a tranche | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 60 | 2011-02-15 | 2016-02-14 |  |  | 1150000 | 2012-01-01 | 6 | CV
PN | Sottoguanti chirurgici in lattice | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 48 | 2011-07-01 | 2015-06-30 |  |  | 72000 | 2011-05-15 | 6 | CV
PN | Medicazioni trasparenti per fissaggio cateteri | 3 | Inviato C.S. ai concorrenti: ricezione offerte entro il 11.03.2011 | 36 | 2011-08-01 | 2014-07-31 | 83 | 2011-02-15 | 210000 | 2011-06-14 | 6 | PF
LP | Gestione parziale magazzino economale Manerbio | 0 | In corso di stesura capitolato speciale gara | 108 | [6 empty] | 7 | LB
PN | Materiale informatico per radiologie aziendali | 0 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 48 | 2011-07-01 | 2015-06-30 |  |  | 216000 | 15/5/11 | 7 | LB
PN | Materiale di pulizia | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 72 | 2011-07-01 | 2017-06-30 |  |  | 132000 | 2011-04-30 | 7 | PT
PN | Stoviglieria e materiale monouso per alimenti | 2 | In corso raccolta dati per stesura Capitolato Speciale | 60 | 2011-07-01 | 2016-06-30 |  |  | 194000 | 2011-04-30 | 7 | PT
[8 empty] | TOTALE | 55306585
AC: | Appalto Concorso
PI: | Pubblico Incanto
TP: | Trattativa Privata |  | E: Estensione di gara precedente
PN: | Procedura Negoziata |  | R: Rinnovo
LP: | Licitazione Privata |  | D: Acquisizione mediante accettazione di donazione
AD: | Acquisto Diretto |  | S: Acquisizione beni in sostituzione di attrezzature trafugate (furti)
OL: | On Line |  | F: Acquisizione mediante fondi di reparto
AQ | Accordo Quadro |  | Casella in bianco: non ancora stabilito il tipo di procedura
GA: | Gara Associata |  | P: Proroga
Note on J2: TOTALE (IVA inclusa)

## Acquisizioni
A.O. DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO
Opere Pubbliche
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO PATRIMONIALE
C.I.G. | NUMERO E DATA DELIBERA | TIPO PROCEDURA | OGGETTO DEL BANDO | NUMERO OFFERENTI | ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA | DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO | P.IVA Aggiudicatario | Importo complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa) | Durata lavori (in mesi) | Importo somme liquidate al 30/06/2014 (IVA inclusa) | -
001152136D | Agg. n. 384 del 13.06.2008 appr 1^ perizia n.1220 del 28.12.2011 | Procedura aperta | Opere strutturali civili ed impiantistiche relative alla messa a norma antincendio Ospedale Treviglio. | N. 94 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | SAEET S.P.A. - FIRENZE ora SAEET IMPIANTI S.R.L. | 1664240486 06374390489 | 1841596.58 | 30 | 2002697.62
001152136D |  | Agg. n. 125 del 15.02.2012 | OPERE COMPLEMENTARI relative alle opere strutturali civili ed impiantistiche relative alla messa a norma antincendio Ospedale Treviglio. |  | SAEET S.P.A. - FIRENZE ora SAEET IMPIANTI S.R.L. | SAEET S.P.A. - FIRENZE ora SAEET IMPIANTI S.R.L. | 1664240486 06374390489 | 454407.33 | 9 | 486823.57
0195486824 | Agg. N.939 del 24.12.2008 Ordine Servizio n.1 del 12.12.2013 | Procedura aperta | Opere di adeguamento impianti gas medicali alla normativa vigente, verifica e redazione schemi quadri elettrici - Ospedale Treviglio. | N. 18 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | ZUBO snc di Pansera Tiziano e C. - Verdellino (BG) | 00636240160 | 380303.44 | 9 | 418.333,78 OPERA CONCLUSA
02067653DF | Agg. N. 938 del 24.12.2008 | Procedura aperta | Adeguamento quadri elettrici alla normativa vigente - Ospedale Treviglio. | N. 92 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | DERVIT s.p.a. - ROCCADASPIDE (SA) | 03708350651 | 172027.75 | 5 | 132564.47
NO (aggiud. Anno 2007) | Agg. N. 346 del 28.03.2007 Opere compl n. 871 del 16.12.2008 Prima perizia n. 486 del 05.06.2009 Seconda Perizia n. 310 del 31.03.2010 Perizia Finale n. 916 del 03.11.2010 | Procedura Aperta | Ristrutturazione locali per l'insediamento Chirurgia Oncologica - accreditamento reparto ginecologia - adeguamento impianto scarichi medicina nucleare. | N. 47 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | ATI G.G.S. s.r.l. - Vimodrone (MI). A seguito fallimento GGS. S.r.l. subentra nuova A.T.I. con capogruppo Impresa F.LLI VECCHIERELLI s.r.l. - Milano | 02553510963 11053210156 | € 2.126.760,20 a causa fallimento ditta GGS (le cui lavorazioni hanno raggiunto l'importo di € 1.383.723,99 pari al sal n.9) i lavori sono proseguiti con una nuova ATI Impresa F.lli Vecchierelli | 20 | 2.339.436,22 OPERA CONCLUSA
0041418336 | Agg. N. 707 del 30.07.2007 Opere compl n. 127 del 19.02.2009 | Procedura Aperta | Ristrutturazione ed ampliamento Medicina Nucleare - Ampliamento Anatomia e Istologia Patologica - Formazione Parcheggio Ospedale Treviglio. | N. 12 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | A seguito cessione ramo d'azienda, nuova impresa esecutrice Ditta Alterego Facility Management di Medolago (BG) | 11333960158 03386410165 | 1223413.44 | 20 | 1337498.54
0041418336 | agg. N. 873 del 14.09.2011 |  | OPERE COMPLEMENTARI Ristrutturazione ed ampliamento Medicina Nucleare - Ampliamento Anatomia e Istologia Patologica - Formazione Parcheggio Ospedale Treviglio. |  | Alterego Facility Management di Medolago (BG) | Alterego Facility Management di Medolago (BG) | 03386410165 | 411310 | 3 | 405851.55
0053400312 | agg. N. 883 del 08.10.2007 Perizia n. 1215 del 30.12.2010 | Procedura Aperta | Ristrutturazione spostamento e adeguamento Chirurgia, Day Surgery, Ambulatori e collegamento C.R.T. Ospedale di Romano di Lombardia | N. 47 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | A.T.I. Impresa F.lli Vecchierelli di Milano | 11053210156 | 2342208.23 | 42 | 2.576.429,05 OPERA CONCLUSA
03309650F5 | Agg. N. del 674 del 13.08.2009 Prima Perizia n. 291 del 16.03.2011 Seconda Perizia n. 1087 del 24.11.2011 | Procedura Aperta | Adeguamento Antincendio lotto I Ospedale Romano di Lombardia | N. 23 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | Ditta P.S.P. S.p.A. di Torino (TO) | 08720570012 | 1583036.72 | 27 | 1.741.340,39 OPERA CONCLUSA
03309948E1 | Agg. N. del 877 del 14.09.2011 Prima Perizia n. 884 del 12.10.2012 Opere extra n. 781 del 30.09.2013 | Procedura Aperta | Adeguamento Antincendio lotto II Ospedale Romano di Lombardia | N. 23 come da verbale di gara agli atti presso U.O. Tecnico Patrimoniale A.O. Treviglio. |  | Ditta P.S.P. S.p.A. di Torino (TO) | 08720570012 | 1702680.09 | 13 | 1872948,1 OPERA CONCLUSA
1195578E29 | Agg. N.454 del 04.05.2011 Perizia n.869 del 28.09.2012 Op econ C.R.E. n.369 del 24.04.14 | Procedura negoziata | Ripristino del reparto di Chirurgia, Day Surgery e Ambulatorio Ospedale Romano di Lombardia. |  | DEVI impianti s.r.l. Busto Arsizio (VA) F.lli Agazzi s.n.c. - Lallio (BG) P.S.P. S.p.A. di Torino Edil Tre Elle S.p.A. di Roma (RM) R.V.M. Impianti s.r.l. - Artogne (BS) | Edil Tre Elle S.p.A. di Roma (RM) | 01837270188 | 344366.87 | 5 | 378803,56 OPERA CONCLUSA
1195578E29 | agg. N. 869 del 28.09.2012 Op econ C.R.E. n. 370 del 24.04.2014 |  | Opere complementari di ripristino del reparto di Chirurgia, Day Surgery e Ambulatorio Ospedale Romano di Lombardia. |  | Edil Tre Elle S.p.A. di Roma (RM) | Edil Tre Elle S.p.A. di Roma (RM) | 01837270188 | 165001.46 | 2 | 181.501,61 OPERA CONCLUSA
45639724D6 | agg. N. 267 del 05.04.2013 | Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara | Realizzazione di un sistema di illuminazione rispondente ai criteri della L.R. n.38 del 21.12.2004 presso l'Ospedale di Treviglio. | N.1 ditta come da verbale di gara agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale. |  | Beghelli Servizi s.r.l. Società Unipersonale - Monteveglio (BO) | 1954641203 | € 452.840 da corrispondere in 15 anni. | 180 | 18415.47
507187105B | agg. N. 113 del 24.02.2014 | Procedura aperta | Esecuzione servizio di fornitura di apparecchiature e prodotti chimici con uso di monoclorammine per la gestione del rischio biologico da legionella nella rete idrica dei presidi dell'Azienda Ospedaliera di Treviglio Caravaggio. | N.2 ditte come da verbale di gara agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale | SANIPUR srl di Flero (BS) BIOH srl di Cinisello Balsamo (MI) | SANIPUR s.r.l. di Flero (BS) | 2091210175 | 174460 | 12 | 0
557076765A | agg. N.366 del 24.04.2014 Ordine Servizio n.2 del 30.05.2014 | procedura negoziata | Adeguamento urgente di messa a norma e sicurezza impianti elettrici e meccanici per gli ospedali di Treviglio, Romano di Lombardia e San Giovanni Bianco dell'A.O. di Treviglio: LOTTI 1 e 2. |  | Climagest srl di Brescia (BS) Codigest srl di Milano (MI) F.lli Agazzi snc di Lallio (BG) RVM Impianti srl di Artogne (BS) ZUBO snc di Verdellino (BG) | RVM Impianti s.r.l. di Artogne (BG) | 00665380986 | 389643.52 | 4 | 416060.69
5631084584 | agg. N. 572 del 27.06.2014 | procedura negoziata | Adeguamento urgente di messa a norma e sicurezza impianti elettrici e meccanici per gli ospedali di Treviglio, Romano di Lombardia e San Giovanni Bianco dell'A.O. di Treviglio: LOTTO 3. |  | A.G.I.E. srl di Bergamo (BG) Elettro Industriale srl di Levate (BG) IMEMONT spa di Urgnano (BG) Moditech srl di Busnago (MB) R.V.M. Impianti srl di Artogne (BS) TOZZI SUD spa di Mezzano (RA) | IMEMONT spa di Urgnano (BG) | 00866450166 | 244250 | 2 | 276949.38
56374288BF | agg. N. 444 del 27.05.2014 | procedura negoziata | Adeguamento urgente di messa a norma e sicurezza impianti elettrici e meccanici per gli ospedali di Treviglio, Romano di Lombardia e San Giovanni Bianco dell'A.O. di Treviglio: LOTTO 5. |  | Bettoni Servizi di Lallio (BG) Elettroorobica di Zanica (BG) Pietro Fiorentini spa di S. Pietro Mosezzo (NO) RVM Impianti srl di Artogne (BG) SIMPEQ srl di Bergamo (BG) Vecchierelli Impianti Elettrici di Martinengo (BG) | SIMPEQ s.r.l. di Bergamo (BG) | 2658220161 | 52600 | 1 | 57.860,00 OPERA CONCLUSA
568574378C | agg. N. 425 del 19.05.2014 | procedura negoziata | Fornitura, installazione e prima accensione di refrigeratore a vite condensato ad aria - Presidio Ospedaliero di Treviglio. |  | Molteco s.r.l. di Orio al Serio (BG) R.V.M. Impianti srl di Artogne (BG) F.lli Agazzi snc di Lallio (BG) CARRIER DISTRIBUTION ITALY spa di Pero (MI) ZU.BO di Passera Tiziano & C. di Verdello (BG) | CARRIER DISTRIBUTION ITALY spa di Pero (MI) | 04453390157 | 85800 | 2 | 94.380,00 OPERA CONCLUSA
5642161A8A | agg. N. 655 del 24.07.2014 | procedura negoziata | Adeguamento urgente di messa a norma e sicurezza impianti elettrici e meccanici per gli ospedali di Treviglio, Romano di Lombardia e San Giovanni Bianco dell'A.O. di Treviglio: LOTTO 4. |  | IMEMONT srl di Urgnano (BG) MILANTRACTOR spa di Tribiano (MI) MODITECH srl di Busnago (MB) R.V.M Impianti srl di Artogne (BS) TECNOGEN spa di Pontenure (Piacenza) TOZZI SUD spa di Mezzano (RA) | IMEMONT spa di Urgnano (BG) | 00866450166 | 146540 | 5 | 0
578595404A | agg. N. 654 del 24.07.2014 |  | Adeguamento urgente di messa a norma e sicurezza impianti elettrici e meccanici per gli ospedali di Treviglio, Romano di Lombardia e San Giovanni Bianco dell'A.O. di Treviglio: LOTTO 6. |  | Elettro 24 di Calcio (BG) EL.MA TECH srl di Treviglio (BG) GM Elettroimpianti srl di Pedrengo (BG) Merli Ilario srl di Torre de Roveri (BG) R.V.M Impianti srl di Artogne (BS) TEA srl di Bergamo (BG) | EL.MA TECH s.r.l. di Treviglio (BG) | 2104950163 | 198184 | 6 | 91695.61
5874263B2B | agg. N.748 del 26.09.2014 | Procedura negoziata | Aggiudicazione opere relative al rifacimento e razionalizzazione del parcheggio utenti - presidio ospedaliero di Treviglio. |  | Impresa Scavi Romanesi srl di Romano di L.dia (BG) Enzo Pesenti srl di Covo (BG) CARBA srl di Fontanella (BG) Tecnostrade srl di Treviglio (BG) CA.BE.FO s.r.l di Covo (BG) | TECNOSTRADE srl di Treviglio (BG) | 2239450162 | 239630.11 | 6 | 170768.4
59975105D1 | agg. N. 1129 del 23.12.2014 | Procedura negoziata | Installazione ed attivazione di n.2 UPS da 120 kva cad presso l'Ospedale di Treviglio. |  | IMEMONT srl di Urgnano (BG) SIEL spa di Trezzano Rosa (MI) Elettrica Rogeno sas di Rogeno (LC) AEE srl di Sulbiate (MB) Elettroindustriale s.r.l. di Levate (BG) | IMEMONT spa di Urgnano (BG) | 00866450166 | 80555 | 3 | 0